## Sheet1
附件
马铃薯脱毒种薯全覆盖工程验收考核评分表
考 核 内 容 |  | 分值 | 评价标准 | 自验评分 | 理由说明 | 专家评分
基础工作情况 | 1.组织机构建立情况 | 4 | ①成立了领导小组和技术指导小组（2分）；②分工明确，确定专人负责此项工作（2分）
| 2.实施方案制定情况 | 4 | ①制定了具体实施方案（2分）；②实施方案具体、有可行性（2分）。
| 3.项目推进情况 | 4 | 联合政府、农业行政主管部门、种薯生产企业共同落实项目任务（4分）
任务完成情况 | 1、对接合同落实情况 | 15 | ①实际生产面积、品种和对接合同一致（5分）；②严格执行预约生产合同，保质保量、及时调运种薯（10分）。
| 2、种薯供应情况 | 16 | ①所供的种薯质量合格（4分）；②通过补贴后让下一级种薯使用者享受到补贴政策带来的实惠（4分）；③由有相应资质的种薯企业统一供种（4分）；④完成了下一级种薯扩繁任务（4分）
| 3、种薯质量认证情况 | 16 | ①种薯包装规范（4分）；②标签、标识内容完整规范（4分）；③按质量认证程序操作（8分）。
| 4、示范点建设情况 | 6 | ①示范点实际建设面积、个数、示范品种符合要求（2分）；②组织当地农户进行了观摩（2分）；③起到了明显的示范带动作用（2分）。
| 5、脱毒种薯推广情况 | 12 | ①完成脱毒种薯推广任务（4分）；②统一调运、种薯质量有保障（4分），③项目区实测马铃薯单产比非项目区增产10%以上。（4分）
资金使用管理情况 | 资金使用管理情况 | 8 | ①资金及时拨付到位（2分）；②符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）；④专款专用，不存在整合情况（2分）。
项目管理情况 | 1、资料管理情况 | 3 | 项目实施方案、检查督导方案、资金安排使用方案、培训资料与记录、验收工作总结等资料完善，完整归档（3分）
| 2、检查督导情况 | 4 | ①及时开展检查督导（2分）；②检查中发现的问题已得到整改（2分）
| 3、验收考核情况 | 2 | 全面完成各个项目验收工作（2分）
项目实施的成效 | 1、对当地农民人均纯收入的贡献 | 3 | 对当地农民人均纯收入有明显贡献（3分）
| 2、对当地马铃薯总产的贡献 | 3 | 当地马铃薯总产提高10%以上（3分）
评 分 合 计 |  | 100
注：验收采取评分等级制。总分为100分，等级分优秀、良好、合格和不合格，最终得分以每个专家打分汇总的平均分数计算，其中90分以上为优秀，80—89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格。
考核验收组成员签字： 验收时间：